## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
2020年8月10日～2020年8月14日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV洛舍变 | 10kV砂村571线 | 线路检修 | 洛舍三家村西施圩台区原配变160kVA增容至400kVA。更换低压进线，采用VV22-4*240mm2电缆，表计、CT更换 | 停西施圩支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇三家村 | 2020-08-10 08:10 | 2020-08-10 14:30 | 2020-08-10 08:20 | 2020-08-10 14:20 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
2 | 35kV苎溪变 | 10kV莫家467线 | 线路检修 | 10kV莫家467线长斗里配变增容为400kVA，更换进出线。 | （停赵家桥砖瓦厂支线 令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇舍北村 | 2020-08-10 08:20 | 2020-08-10 13:40 | 2020-08-10 08:30 | 2020-08-10 13:30 | 2 | 10.6667 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
3 | 110kV上旺变 | 10kV施宅815线 | 线路检修 | 1、在10kV施宅815线龙胜支线52#杆新放柱上智能开关一台，开关引线搭接；2、10kV施宅815线龙胜支线52#杆新放JKLYJ-150绝缘导线12档至10kV施宅815线社桥北支线6#杆（新支线命名为新村支线）。3、龙胜社桥公变改接至新建新村支线，拆除社桥支线8-9#杆导线1档。4、10kV施宅815线社桥北支线0-7#杆导线更换JKLYJ-150绝缘导线7档；5、从施宅815线龙胜新村3#杆新放JKLYJ-70导线2档，新立15米杆2基； 东坡牧场支线12#杆配变改接至新放线路；拆除东坡牧场支线10-12#杆导线。 5、（施宅81530开关至施宅81540开关至龙胜分线开关之间） | 停东坡牧场支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇龙胜村、东坡牧场 | 2020-08-10 07:50 | 2020-08-10 15:10 | 2020-08-10 08:00 | 2020-08-10 15:00 | 5 | 36.6667 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
4 | 110kV武康变 | 10kV三桥228线 | 线路检修 | 10kV三桥228线山东弄集聚1#公变移位: 400kVA变压器及台架、挂箱拆装;15米电杆/2基拨立及导线电缆拆放 | 停山东弄支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇三桥村 | 2020-08-11 07:50 | 2020-08-11 15:10 | 2020-08-11 08:00 | 2020-08-11 15:00 | 2 | 14.6667 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
5 | 110kV洛舍变 | 10kV东衡565线 | 线路检修 | 1、东衡桥南台区:洛舍东衡桥南变配变原配变160kVA增容至400kVA。 2、原洛舍东衡桥南变低压落地箱利用，更换低压进线，采用VV22-4*240mm2电缆（20m左右)（杆上带电拆、搭头） | 东衡桥南台区终端落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇东衡村 | 2020-08-11 08:20 | 2020-08-11 14:40 | 2020-08-11 08:30 | 2020-08-11 14:30 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博、 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
6 | 110kV洛舍变 | 10kV龙胜575线 | 线路检修 | 洛舍砂村斌山变配合消缺工作 | 斌山支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇砂村村 | 2020-08-11 08:10 | 2020-08-11 14:30 | 2020-08-11 08:20 | 2020-08-11 14:20 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
7 | 110kV新市变 | 10kV健康162线 | 线路检修 | 10kV乐安161线华兴皮件分接箱新放YJV-70电缆至新630kVA北塔园箱变 | 停健康1号环网单元华兴皮件分线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县新市镇乐安村 | 2020-08-11 08:30 | 2020-08-11 13:30 | 2020-08-11 08:40 | 2020-08-11 13:20 | 2 | 10 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
8 | 35kV徐家庄变 | 10kV道场638线 | 线路检修 | 1、10kV道场638线东南王支线4#杆拔除，2#至5#杆拆除导线3档，2#至新4#杆新放JKLJ-70绝缘导线2档。2、10kV道场638线东南王支线3#杆安装令克，避雷器各一组 | 停东南王支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县禹越镇杨家坝村 | 2020-08-11 08:40 | 2020-08-11 14:20 | 2020-08-11 08:50 | 2020-08-11 14:10 | 4 | 22.6667 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
9 | 110kV洛舍变 | 10kV何家坝564线 | 线路检修 | 1、太堡堂配变就地增容，配变160kVA增容至400kVA，更换标准化装置形式（安装200A负荷令克一组、支柱式避雷器一组）。 2、原太堡堂低压进、出线利用 | 停太堡塘支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇幸福村 | 2020-08-12 08:10 | 2020-08-12 14:30 | 2020-08-12 08:20 | 2020-08-12 14:20 | 1 | 6.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
10 | 110kV德清变 | 10kV东风409线 | 线路检修 | 电子器材厂支线1#杆安装智能开关 | 四中北环网单元电子器材厂支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇北郊社区 | 2020-08-12 08:20 | 2020-08-12 11:40 | 2020-08-12 08:30 | 2020-08-12 11:30 | 3 | 10 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
11 | 110kV德清变 | 10kV东风409线 | 线路检修 | 城北二区支线1#杆调换智能开关 | 城北一区环网单元城北二区支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县乾元镇北郊社区 | 2020-08-13 08:20 | 2020-08-13 11:40 | 2020-08-13 08:30 | 2020-08-13 11:30 | 4 | 13.3333 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
12 | 110kV新安变 | 10kV新港713线 | 线路检修 | 10kV新港713线七亩斗配变增容为400kVA，更换挂箱、更换进出线。 | （停七亩斗支线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇舍南村 | 2020-08-13 08:15 | 2020-08-13 13:40 | 2020-08-13 08:30 | 2020-08-13 13:30 | 2 | 10.8333 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
13 | 110kV新市变 | 10kV钱江167线 | 线路检修 | 1、拆除10kV钱江167线北塔影支线2-3#杆导线一档，拔除电杆一基。 2、从10kV钱江167线北塔影支线2#杆新放JKLYJ-70电缆至新400kVA北塔影地埋变，标准化装置； | 北塔影支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县新市镇谷门村 | 2020-08-13 08:30 | 2020-08-13 13:50 | 2020-08-13 08:40 | 2020-08-13 13:40 | 1 | 5.3333 | 新市供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
14 | 110kV上旺变 | 10kV新丰802线 | 线路检修 | 1.新增浙江宝华控股集团有限公司1#-4#基建变从10kV新丰802线温双谭支线16#杆分出架线2档约100m接入，电缆落火敷设至基建变台架。新放导线采用JKLYJ-70，新放电杆采用Φ190*15m杆，新放电缆规格建议采用YJV22-70电缆。2.新增浙江钜元建设有限公司1#-3#基建变从10kV新丰802线温双谭支线22#杆分出架线1档约50m接入，电缆落火，敷设至基建变台架。新放导线采用JKLYJ-70，新放电杆采用Φ190*15m杆，新放电缆规格建议采用YJV22-70电缆。 | 停秋北温双谭支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇秋北村，浙江能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 2020-08-14 08:10 | 2020-08-14 17:00 | 2020-08-14 08:20 | 2020-08-14 16:50 | 2 | 17.6667 | 武康供电所 | 丰安 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
15 | 110kV雷甸变 | 10kV方家445线 | 线路检修 | 1、 在10kV方家445线主干线110#杆小号侧和大号侧10米左右分别顶15米电杆1基；拆除立泰弹性支线0#~2#杆导线2档；拆除110#杆小号侧新立电杆至木桥头支线1#杆导线； 2、在10kV方家445线主干线111#杆排管2孔至立泰弹性支线2#杆，新放电缆搭通 3、金家坝配变移位 | 停方家44540开关至大方44001开关 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇塘北村 | 2020-08-14 08:20 | 2020-08-14 12:40 | 2020-08-14 08:30 | 2020-08-14 12:30 | 11 | 47.6667 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
16 | 220kV莫梁变 | 35kV三盈3155线 | 线路检修 | 1、拆除35kV三盈3155线58#~59#杆导线一档，拆除58#杆电缆改接至新建电缆对接箱，拆除59#杆电缆改接至新建电缆对接箱。拔出58#钢管塔1基，拔出电厂支线1#钢管塔1基；2、8#向大号侧移动15米（工作结束后核相） | 停变电所至中能电厂至三盈变 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇塘北村 | 2020-08-14 07:30 | 2020-08-14 16:30 | 2020-08-14 08:30 | 2020-08-14 15:30 | 1 | 9 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
17 | 110kV新安变 | 10kV港南728线 | 线路检修 | 10kV港南728线高家斗分线1#-2#杆拆除，高家斗配变增容移位，高家斗分线1#杆新放线路至新高家斗配变。 | （停高家斗分线令克至线路末端） | 浙江省湖州市德清县新安镇勾里村 | 2020-08-14 09:00 | 2020-08-14 16:20 | 2020-08-14 09:10 | 2020-08-14 16:10 | 1 | 7.3333 | 新市供电所 | 欣电鸿源 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
18 | 110kV新市变 | 10kV蔡界172线 | 线路检修 | 家园支线进线电缆改接至环网柜，新电缆搭接。 | 停家园支线开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县新市镇梅林村 | 2020-08-14 08:40 | 2020-08-14 14:00 | 2020-08-14 08:50 | 2020-08-14 13:50 | 2 | 10.6667 | 新市供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 杨云飞
235