## 国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
国网浙江德清县供电有限公司一周停电通知（高压）
2020年8月13日～2020年8月21日
序号 | 变电所 | 停电设备 | 停役状态 | 工作内容 | 停电范围 | 停电区域(用户信息） | 停电起始时间 | 停电终止时间 | 检修起始时间 | 检修终止时间 | 计划停电户数 | 停电时户数 | 申请单位 | 施工单位 | 天气影响 | 风险等级 | 到岗到位
1 | 110kV舞阳变 | 10kV地理326线 | 冷备用 | 蒲町328线、地理326线二次接线检查；新交换机接入。 | 无 | 低压切换由武康所自行通知 | 2020-08-13 08:45 | 2020-08-13 10:45 | 2020-08-13 09:00 | 2020-08-13 10:30 | 0 | 0 | 变电检修班 | 变电检修班 | 全天候 | 二级风险 | 吴凤鸣
2 | 110kV舞阳变 | 10kV健保324线 | 冷备用 | 健保324线、开元334线二次接线检查；新交换机接入。 | 无 | 低压切换由武康所自行通知 | 2020-08-13 12:15 | 2020-08-13 14:15 | 2020-08-13 12:30 | 2020-08-13 14:00 | 0 | 0 | 变电检修班 | 变电检修班 | 全天候 | 二级风险 | 吴凤鸣
3 | 110kV上旺变 | 10kV施宅815线 | 线路检修 | 拆除龙凤山庄13#箱变进线电缆改接至新建电缆分支箱，龙凤山庄13#箱变至新建电缆分支箱新放YJV-3*70电缆26米电缆头制作并搭接，新建电缆分支箱至充电桩箱变电缆头制作并搭接。 | 停龙凤山庄开关站龙凤山庄13#箱变开关至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇龙凤山庄公司 | 2020-08-18 06:50 | 2020-08-18 15:10 | 2020-08-18 07:00 | 2020-08-18 15:00 | 1 | 8 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
4 | 110kV舞阳变 | 10kV水库323线 | 线路检修 | 1、新布点烂树坑十四村2#台区。 2、10kV水库323线铜山寺支线1号杆令克引线搭接。（70导线） | 停10kV水库323线铜山寺支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县对河口村 | 2020-08-18 08:20 | 2020-08-18 10:40 | 2020-08-18 08:30 | 2020-08-18 10:30 | 4 | 8 | 武康供电所 | 欣电江能 | 半天候 | 二级风险 | 俞斌
5 | 110kV武康变 | 10kV民进242线 | 线路检修 | 民进小关头支线14#杆令克改为智能开关，小关头支线令克改为智能开关 | 停民进小关头支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇民进村 | 2020-08-20 06:50 | 2020-08-20 10:10 | 2020-08-20 07:00 | 2020-08-20 10:00 | 2 | 6 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
6 | 110kV洛舍变 | 10kV陆家579线 | 线路检修 | 1、洛舍张陆陆家里配变原配变100kVA增容至400kVA。 2、10kV陆家579线陆家里支线2#杆调换15M电杆2基与标准化装置标准改造。 3、原洛舍张陆陆家里低压落地箱改为JP挂箱，更换低压进线、出线电缆 | 陆家里支线跌落式熔断器至线路末端 | 浙江省湖州市德清县洛舍镇张陆湾村 | 2020-08-20 07:50 | 2020-08-20 13:10 | 2020-08-20 08:00 | 2020-08-20 13:00 | 1 | 5 | 乾元供电所 | 欣电智博 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
7 | 110kV上旺变 | 10kV郭肇819线 | 线路检修 | 张下畈支线3#杆新建导线5档，终端安装令克及标准化装置。 | 停张下畈支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县武康镇郭肇村 | 2020-08-21 07:50 | 2020-08-21 10:10 | 2020-08-21 08:00 | 2020-08-21 10:00 | 1 | 2 | 武康供电所 | 欣电农发 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
8 | 110kV舞阳变 | 10kV农林338线 | 线路检修 | 1、10kV农林338线张家弄配变往南移位至围墙边，10kV导线利用，变压器主副杆更换为15m杆。 2、张家弄配变原配电房改挂箱（所内备品提供）。 3、张家弄配变低压出线电缆更换。 | 停张家弄支线令克至线路末端 | 浙江省湖州市德清县舞阳街道双燕村 | 2020-08-21 06:50 | 2020-08-21 15:10 | 2020-08-21 07:00 | 2020-08-21 15:00 | 1 | 8 | 武康供电所 | 欣电王隆 | 半天候 | 二级风险 | 王剑峰
9 | 110kV德清变 | 10kV大闸410线 | 线路检修 | 10kV大闸410线大家山大家山公园环网单元成河里公变分线出线开关并接分接箱1台 | 大家山大家山公园环网单元成河里公变分线出线开关 | 浙江省湖州市德清县乾元镇环城西路 | 2020-08-21 07:40 | 2020-08-21 13:00 | 2020-08-21 07:50 | 2020-08-21 12:50 | 1 | 5 | 乾元供电所 | 欣电电力、隆泰电力 | 半天候 | 二级风险 | 张亚
42