二、中心城市10项有机更新项目

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资（万元） | 年度投资（万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱山广场 （步行街区） | 老城区 | 建设用地面积约5万平方米，建筑面积约14万平方米，总投资16亿元 | 续建 | 2008-2010 | 160000 | 45000 | 完成 | 城投集团 | 市规划建设局 | 戴 健 |
| 2 | 衣裳街历史文化街区 | 老城区 | 历史文化街区重点保护区及出入口保护性改造，共搬迁房屋1190户、7.87万平方米，改造后共有房屋6万平方米，总投资10.6亿元 | 续建 | 2008-2011 | 106950 | 25000 | 完成拆迁，全面开工，竣工率80% | 历史文化街区公司 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 3 | 城图广场 | 龙溪港东岸 | 总面积11480平方米，包括城图地雕绿地、水系、城市雕塑。地下室6200平方米，飞英路地下通道460平方米 | 续建 | 2009-2010 | 7534 | 7534 | 完成 | 发展公司 | 市规划建设局 | 严新华 |
| 4 | 赵孟頫故居改造 | 老城区 | 总建筑面积5410平方米，拆迁总户数106户 | 续建 | 2009-2010 | 8000 | 3900 | 改造基本完成 | 民生公司 | 市规划建设局 | 沈小龙 |
| 5 | 龙溪港东段改造 | 老城区 | 拆迁房屋10672平方，新建商业街8500平方。绿化环境改造3.5公顷 | 续建 | 2009-2010 | 12923 | 12923 | 拆迁完成，土建施工 | 城投集团 | 市规划建设局 | 孙金虎 |
| 6 | 勤劳街拓宽 | 老城区 | 房屋拆迁总拆除户数519户，房屋建筑拆除面积32279.8平方米 | 续建 | 2009-2010 | 32900 | 12900 | 完成拆迁 | 城投集团 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  |  | 新风小学搬迁新建建筑10213平方米，改建建筑1480平方米 | 续建 | 2009-2010 | 13448 | 10000 | 完成 | 发展公司 |  |  |
|  |  |  | 国际大酒店西侧地块68户住宅和1个单位拆迁，共5800平方米 | 续建 | 2009-2010 | 7800 | 3500 | 完成拆迁 | 湖房实业 |  |  |
| 7 | 小西街区域改造 | 老城区 | 劳动路北段改造工程红旗路至公园路段道路拓宽，总长452米，公园路交叉口建设人行地下通道 | 续建 | 2009-2010 | 5800 | 500 | 完成 | 发展公司 | 市规划建设局 | 戴 健 |
|  |  |  | 环城西路拓宽工程劳动路南延口到港航大楼段全长570米，拓宽至28米，拆迁面积18267平方米 | 新建 | 2010-2012 | 17400 | 10000 | 启动拆迁 | 发展公司 |  | 郭旭华 |
|  |  |  | 劳动路南延工程全长630米、道路红线宽度28米，拆迁面积26720平方米 | 新建 | 2010-2012 | 19500 | 10000 | 启动拆迁 | 发展公司 |  |  |
|  |  |  | 所前街西延工程全长330米、道路规划红线15米，拆迁面积12766平方米 | 新建 | 2010-2012 | 19500 | 10000 | 启动拆迁 | 发展公司 |  |  |
| 8 | 东街区域改造 | 老城区 | 承天寺巷拆迁面积14476平方米 | 新建 | 2010-2012 | 17700 | 10000 | 拆迁完成70% | 民生公司 （中房实施） | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  |  | 学宫兜拆迁345户，面积约25000平方米 | 新建 | 2010-2012 | 26000 | 18200 | 拆迁完成70% | 民生公司 （湖房实业实施） |  |  |
|  |  |  | 道路改造一期骆驼桥至承天寺巷，长550米 | 续建 | 2009-2010 | 4000 | 2000 | 基本完成 | 发展公司 |  |  |
|  |  |  | 道路改造二期承天寺至外环东路，长650米 | 新建 | 2010 | 1755 | 1755 | 基本完成 | 发展公司 |  |  |
|  |  |  | 震远同办公楼拆迁面积约2700平方米 | 新建 | 2010 | 3000 | 3000 | 基本完成拆迁 | 发展公司 |  |  |
|  |  |  | 公交公司地块改造拆迁房屋建筑面积13691平方米 | 新建 | 2010-2011 | 20000 | 8000 | 启动拆迁 | 发展公司 |  |  |
|  |  |  | 莲花庄路东延工程长430米，宽约20米 | 新建 | 2010-2011 | 8200 | 8000 | 基本完成拆迁 | 发展公司 |  |  |
| 9 | 凤凰路综合改造 | 凤凰分区 | 路面、绿化、立面综合改造 | 新建 | 2010 | 12000 | 12000 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 10 | 太湖路综合改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 504410 | 214212 |  |  |  |  |