三、中心城市10项基础设施工程

| 序号 | 项目名称 | 区块 | 建设规模 | 性质 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 年度投资（万元） | 年度形象进度 | 建设单位 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外环线 | 吴兴区 | 东段、南段主线起于环渚互通，终点与申嘉湖高速湖州东互通相接，长约9.2公里。同步建设104国道连接支线长约5.1公里 | 新建 | 2010-2012 | 220000 | 80000 | 完成征地拆迁、路基桥梁开始施工 | 城投集团 | 市规划建设局 | 孙金虎 |
|  |  | 西塞山分区 | 开发区段长9500米 | 新建 | 2010-2012 | 120000 | 20000 | 完成17% | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 2 | 滨湖大道 | 太湖度假区 | 滨湖大道度假区段全长14.5公里 | 续建 | 2007-2011 | 57400 | 20000 | 1标段完成，2标段完成主体，3标段完成路基 | 南太湖控股集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
|  |  | 太湖度假区 | 中心城外环路工程（杨丘线段，滨湖大道西延） | 新建 | 2010-2012 | 56900 | 20000 | 完成征地拆迁，开工建设 | 南太湖控股集团 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
|  |  | 东部新区 | 吴兴区段16.5KM全线路基工程及大堤抛石加固、老闸重建等水利工程 | 续建 | 2008-2011 | 59100 | 10000 | 路基施工 | 南太湖公司 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 3 | 湖州南站综合交通枢纽 | 西塞山分区 | 用地10公顷，总建筑面积4万平方米 | 续建 | 2008-2011 | 83000 | 20000 | 基础施工 | 交通局 | 交通局 | 夏坚定 |
| 4 | 外环北路 | 仁皇山新区 | 全长2700米宽60米，桥梁2座 | 新建 | 2010-2013 | 22000 | 10000 | 完成征地拆迁，启动建设 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
| 5 | 仁北片 路桥完善 | 仁皇山新区 | 仁北路向西延至拥军路，全长750米，宽36米，桥梁1座 | 新建 | 2010-2011 | 18000 | 18000 | 基本完成 | 中兴公司 | 市规划建设局 | 郭旭华 |
|  |  |  | 高教路向西延至拥军路、向东延至太湖路，全长1730米，宽24米，桥梁3座 | 新建 | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垄山北路三环北路至外环北路，全长2030米，宽25米，桥梁3座 | 新建 | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 德清北路向北延至外环北路，全长713米，宽25米，桥梁1座 | 新建 | 2010-2011 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 毗山新区路桥 | 毗山新区 | 漾东路长1151.07米，宽25米 | 续建 | 2009-2010 | 2014 | 1800 | 基本完成 | 发展公司 | 市规划建设局 | 严新华 |
|  |  |  | 大升路长2504.63米，宽40米 | 续建 | 2009-2010 | 7000 | 5000 | 基本完成 |  |  |  |
|  |  |  | 湖东路长2192.95米（含桥梁），宽35米 | 续建 | 2009-2010 | 5292 | 4000 | 基本完成 |  |  |  |
| 7 | 开发区路桥 | 西塞山分区 | 南太湖高新园区路网初步规划道路面积16.9万平方米，估算投资11400万元 | 新建 | 2010-2011 | 11400 | 10000 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  |  | 杨家埠片区路桥城市干道4条，总长12940米，桥涵8座310米 | 续建 | 2008-2012 | 40610 | 2300 | 三天门路北段完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  |  | 化工路、杨家埠路工程化工路1015米，杨家埠路1593米 | 续建 | 2009-2010 | 1600 | 1565 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  |  | 赵湾一路等四路工程赵湾一路（赵湾三路以西）726米，赵湾二路511米，赵湾三路（赵湾一路以南）498米，龙王山路（社区二期东侧2#桥以西）581米 | 续建 | 2009-2010 | 3728 | 400 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  | 西南分区 | 外庄支路系统支路6条,道路宽12-25米,道路总长8046米 | 续建 | 2008-2010 | 5554 | 1500 | 完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
|  |  |  | 区间道路工程新区二路东段、西段、北段工程，田园路东段、规划路（百盛南侧）、环漾路、七里亭路西段、康山派出所规划路工程，夹山路等五条支路工程共10366米 | 新建 | 2010-2011 | 7000 | 3600 | 土路基完成，满足周边项目建设需要，新区二路全面完成 | 湖州开发区 | 湖州开发区 | 吴智勇 |
| 8 | 度假区路桥 | 太湖度假区 | 含道路、自来水主干网、污水管网、110变电站等 | 续建 | 2009-2012 | 35000 | 10000 | 梅东6条路开工，自来水污水管网完成，110变电站开工 | 南太湖市政公司 | 太湖度假区 | 葛 伟 |
| 9 | 东部新区路桥 | 东部新区 | 纬六路西段、纬二路东段、经六路南段、纬二路纺织区块段、经一路北延道桥等路基、雨污水管网、粗粒式沥青面层，总长3.675公里，升山大桥，全长905米 | 续建 | 2009-2011 | 7965 | 3557 | 完成道路粗粒式沥青层，桥梁完成 | 南太湖公司 | 吴兴区 | 宋建方 |
| 10 | 南浔新区路桥 | 南浔区 | 路桥、景观等工程 | 续建 | 2008-2011 | 32255 | 12200 | 路桥、景观基本完成 | 南浔区 | 南浔区 | 熊全龙 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 795818 | 244922 |  |  |  |  |