湖州市政府投资项目工程结算管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 进一步加强政府投资项目工程结算管理，提高工程结算评审质量，提升政府投资效益，根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第185号）、《浙江省政府投资预算管理办法》（省政府令第286号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、《湖州市政府投资项目管理办法》（湖政发〔2004〕75号）等规定，结合我市实际，特制定本管理办法。

第二条 本办法所称的政府投资项目，是指利用下列资金所进行的固定资产投资项目：

（一）财政预算安排的建设资金；

（二）纳入财政预算管理的专项建设资金；

（三）政府融资以及利用国债的资金；

（四）国际金融组织和外国政府的贷款、赠款；

（五）转让、出售、拍卖国有资产及其经营权所得的国有资产权益收入；

（六）土地使用权出让金；

（七）法律、法规规定的其他政府性资金。

第三条 政府投资项目工程结算由工程承包单位依照规定编制，经建设单位及其主管部门审核后，限额以上项目报市财政局审定，其余项目由建设单位组织评审后，送市财政局备案。未经项目业主审核并报财政部门审定，不得结算价款。依法经审计部门评审的工程价款结算报告，可以作为结算价款的依据。

第二章 评审组织方式和计划

第四条 市财政局组织审核的政府投资项目工程结算由湖州市财政项目预算审核中心（以下简称“审核中心”）具体实施。审核中心委托具有相应资质的社会中介机构承担工程结算审核，审核所需基本收费按照“谁委托，谁付费”，财政委托的项目列入财政预算，追加费用由业主在招标文件中明确，并在合同条款中约定由施工单位支付。参与审核中心结算审核的社会中介机构（以下简称“协审单位”）由市财政部门通过政府购买服务形式，向社会公开招标确定。

第五条 审核中心组织的政府投资项目工程结算审核，按项目投资额实行分类管理。

1.初步设计批复概算中建安工程总投资在2000万元以上（含）的工程结算由审核中心组织审核，组织协审单位参与评审，评审组长由协审单位主审人员担任。

2.初步设计批复概算中建安工程总投资在300万元以上（含）2000万元以下的工程结算由建设单位从财政中介库中抽取中介协审单位后自行组织审核，评审结果报审核中心备案。建设单位收到施工单位结算报告书后，向财政局提交结算审核报送表（附表一），从入围财政评审中介库的名单内抽取中介机构，然后委托社会中介机构进行审核，并对审核结果负责。市财政局定期组织对建设单位直接委托社会中介机构评审的结果进行抽查复审（300万元以上的全额财政拨款项目必审）。

3.建安工程总投资在300万元以下的小额工程由建设单位直接委托。

第六条 限额以上工程结算项目，建设单位每年初应将年度项目工程结算审核计划报送审核中心，审核中心根据计划安排当年度的工程结算审核工作。

第三章 评审实施

第七条 建设单位作为政府投资项目的第一责任人，对送审（备案）工程结算资料的真实性、完整性、合法性负责。建设单位报送项目工程结算资料时，必须同时提交由建设单位法人代表和项目主管人员签字盖章的承诺书，作出书面承诺。

第八条 单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料。审核中心或者建设单位收到结算申请，及时组织协审单位进行工程结算的审核工作。协审单位在收到完整的工程结算送审资料后，应在规定时限内完成审核工作，提出初步审核意见：

工程结算报告金额500万元（含）以下的，从接到完整的工程结算资料之日起20天内提出初步审核意见；工程结算报告金额500万元-2000万元（含）的，30天内提出初步审核意见；工程结算报告金额2000万元-5000万元（含）的，45天内提出初步审核意见；工程结算报告金额5000万元以上的，60天内提出初步审核意见。

第九条 送审核中心审核的工程结算，应提供以下材料：

# 1、工程结算资料真实性、完整性、合法性承诺书；

2、竣工结算报告；

3、项目批复文件、招投标文件、施工合同、施工图纸、开竣工报告、工程变更联系单；及以上文件的电子版或扫描件，用光盘封装（并标注）。

4、其他相关材料（详见附表三）。

审核中心签收以上资料时，对不符合要求的工程结算资料应即时退回，待建设单位按要求补充完善后受理。交接资料应办理书面交接手续。

第十条 工程结算审核的主要内容：

1、工程概算执行情况；项目建设内容是否与概算批复一致，项目投资是否控制在概算投资额内；

2、工程招投标程序是否合法、合规；是否按招标文件及有关规定签订各项合同，合同的签订是否真实、合理、合法；履行是否到位，执行是否严肃，效力是否体现；有无利用合同损害国家利益。

3、工程是否按施工图施工，合同中关于工期、质量等奖惩条款的实际执行情况；检查建设过程中对项目的质量管理是否到位、有效；是否存在因项目决策及项目质量等问题引起重复返工、损失浪费情况；是否存在因管理不到位造成财政资金损失浪费现象。

4、工程重大变更是否真实、合理，是否按规定履行相关审批手续；

5、工程价款结算是否符合合同相关条款，编制内容是否与竣工图一致，工程量计算是否准确，采用计价定额和单价确定是否合理，设备与材料价格取费是否真实、合理，措施项目选用和计算是否合理，工程取费是否执行合同条款等；

6、影响工程造价的其他情况。

第十一条 审核中心收到协审单位提交的工程竣工结算审核报告（含附表四：定案稿）后，出具财政项目审核意见书。对审核发现的建设单位在项目招投标程序、合同履行、质量管理、工程变更、投资控制等方面的重大问题，应当在审核意见书中予以披露。

第十二条 实行备案的工程结算，提交审核中心备案时应填报《湖州市政府投资项目工程结算审核备案申请表》（一式两份，附表二），并附送以下备案材料

# 1、工程结算资料真实性、完整性、合法性承诺书；

2、工程结算审核报告书原件一份；

# 3、审核单位及审核人员的资质、资格证书复印件；

4、工程结算委托合同原件一份

5、项目批复文件、招投标文件、施工合同、工程变更联系单；

6、其他相关资料。

第十三条 结算备案项目，审核中心应自收齐资料之日起2个工作日内，对符合备案条件的结算报告予以备案；不符合要求的，要求建设单位修正、完善后重新报送。

第十四条 备案项目主要核对以下内容：

1、受托中介机构是否具有相应资质；

2、相关单位签字盖章是否齐全；

3、工程是否依法进行招投标；

4、工程是否存在超概算情况；

第四章 法律责任

第十五条 财政部门未按《浙江省财政支出项目预（决）算审核操作规范》有下列行为之一的，由相关机关给予警告或者通报批评，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

1.向外界违规泄露评审信息的；

2.重大争议问题未经集体讨论违规作出决定的；

3.徇私舞弊，造成工程结算重大偏差的；

第十六条 项目建设单位未按本规定承担结算主体责任有下列行为之一的，由相关机关给予警告或者通报批评，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

# 1.工程结算未按规定审定，擅自进行工程价款结算的；

2.建设单位未履行承诺，故意提供虚假工程结算资料的；

3.限额以上工程结算未提交财政部门审核，造成严重后果的；

4.建设单位对审核发现问题整改落实不到位，或建设单位主管部门督促不力，造成严重后果的；

5.建设单位不配合或阻挠审核工作，造成工程结算久拖不决的；

第十七条 中介机构未按《湖州市政府投资项目财政审核质量管理办法》审核有下列行为之一的，审核中心暂停其政府投资项目竣工结算协审工作，并根据情节轻重，按照相关规定追究责任，造成经济损失的，依法承担赔偿责任。

1．中介机构及其评审人员未及时向财政部门报告审核工作中遇到的重大问题，涉嫌玩忽职守、徇私舞弊、违反回避制度、工作出现重大过失、故意提供不实或内容虚假的评审报告，给评审工作造成损失或严重后果的；

2．评审人员违反职业操守，在不同的机构同时接受工程造价咨询业务，以及将评审中取得的资料及成果（电子文本）用于评审报告以外的事项的；

3.中介机构未经委托方同意，擅自转让审核业务或聘请非本单位人员完成委托任务的；

4.中介机构未按规定时限提交审核意见（报告）的;

5．中介机构及其评审人员因不良行为受到监察、司法、建设等相关部门处理或处罚的；

6．其他违反法律、法规和规章等规定的。

第五章 其他

第十八条 交通、水利、电力等省级行政主管部门对工程结算审核有规定的，按照其规定的管辖和范围执行，有地方财政配套资金的其审核结果报财政部门备案。

第十九条 各县区可根据当地实际情况，制定本地区政府投资项目工程结算管理办法，报市财政局备案。

第二十条 本管理办法自   年 月 日起实施。

附表一

湖州市政府投资项目工程结算审核报送表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 工程地点 |  |
| 合同价格 |  | 送审结算价格 |  |
| 建筑面积 |  | 资金来源 |  |
| 合同工期 |  | 开竣工时间 |  |
| 经办人 |  | 联系电话 |  |
| 工程结算情况说明： 建设单位（盖章） 年 月 日 |
| 财政部门的意见： （盖章） 年 月 日 |

附表二

湖州市政府投资项目工程结算审核备案申请表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 项目主管部门 |  |
| 承包单位 |  |
| 协审单位 |  |
| 批复总投资 |  | 合同价格 |  |
| 送审结算价格 |  | 审定价格 |  |
| 申请经办人 |  | 联系电话 |  |
| 申请单位： （盖章） 年 月 日 |
| 财政部门意见： （盖章） 年 月 日 |

附表三：

| 单项工程结算审计提供资料清单 项目名称： 单项工程名称： |
| --- |
| 类别 | 资料名称 | 数量 | 备注 |
| 前期批复 | 项目立项文件 |  |  |
|  | 立项、可研、初设批复文件 |  |  |
| 设计文件 | 地质勘察报告 |  |  |
|  | 经图审通过的施工图 |  |  |
|  | 地质资料 |  |  |
|  | 图纸交底 |  |  |
|  | 图纸会审纪要 |  |  |
|  | 设计变更联系单 |  |  |
|  | 竣工图 |  |  |
|  | 工程土方横断面图 |  |  |
| 招投标文件 | 招标文件 |  |  |
|  | 标前会议纪要 |  |  |
|  | 询标答复 |  |  |
|  | 招标答疑 |  |  |
|  | 投标文件（商务标） |  |  |
|  | 投标文件（技术标） |  |  |
|  | 中标通知书 |  |  |
| 合同文件 | 合同（协议书） |  | 专用条款提供扫描版 |
|  | 补充协议 |  | 并提供扫描版 |
| 结算资料 | 工程结算书 |  |  |
|  | 补充结算 |  |  |
|  | 甲供材料清单 |  |  |
| 施工资料 | 开工报告 |  | 并提供扫描版 |
|  | 竣工报告 |  | 并提供扫描版 |
|  | 产品、材料质量证书 |  |  |
|  | 隐蔽工程检验资料 |  |  |
|  | 原地面测量记录 |  |  |
|  | 施工组织设计 |  |  |
|  | 施工记录 |  |  |
|  | 工程联系单（洽商记录） |  | 并提供扫描版 |
|  | 暂定价签证 |  | 并提供扫描版 |
|  | 工期签证 |  | 并提供扫描版 |
|  | 分包工程、材料二次招标资料 |  |  |
| 监理资料 | 监理月报 |  |  |
|  | 监理大纲 |  |  |
|  | 监理整改通知 |  |  |
| 电子资料 | 竣工图CAD版 |  |  |
|  | 结算资料软件版 |  |  |
|  | 招标工程量清单电子版 |  |  |
|  | 投标文件商务标软件版 |  |  |
|  | 工程土方横断面图CAD |  |  |

提交单位：（盖章）                                接收单位：（盖章）

提交人：                                         接收人：

提交日期：                                       接收日期：

附表四：

| 政府投资项目工程结算审核定案表 |
| --- |
| 建设单位 |  | 审核阶段 |  |
| 施工单位 |  | 专 业 |  |
| 工程名称 |  |  |  |
| 序 号 | 单位工程名称 | 送审数（元） | 审定数（元） | 核减数（元） | 核增数（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 审定金额（大写） |  |
| 备 注 |  |
| 施工单位意见： 施工单位（公章）： 经办人： 负责人： 日期： 年 月 日 |
| 建设单位意见： 建设单位（公章）： 经办人： 负责人： 日期： 年 月 日 |
| 中介机构意见： 中介机构（公章）： 经办人： 负责人： 日期： 年 月 日 |